## TEST_CASE
■ 테스트 점검표
| 문서번호 | AVIS-BPR-TR-005 | 문서버전 | 1
| 시험 대상 | AVIS-BPR 알고리듬 | 시험 일자 | 2017-09-11
| 작성자 | 엄태정 | 검토자 | 박성령 | [5 empty] | 1차 시험 Pass율(%) |  | 100 |  |  |  | 2차 시험 Pass율(%) |  | #DIV/0!
| NO. | 정량적 평가항목 | 실적 및 목표치 | 시험 절차 (또는 측정 방법) | 담당자 | 입력값 / 사전 상태 | 예상 출력값 | SyRS ID | 요구사양 | Ver. | 시험 수행 여부 | 시험 결과 |  |  |  | Ver. | 시험 수행 여부 | 시험 결과
[12 empty] | 출력값 | Pass/Fail/NA | 비고 | 점검자 |  |  | 출력값 | Pass/Fail/NA | 비고 | 점검자
| 0 | 메모리 주소 일치율 | 100% | 1. C#에서 변수 선언 2. C++ DLL에서 함수 호출 3. 함수 수행 후 동일 메모리에 값이 쓰여졌는지 확인 | 엄태정 | C#에서 변수 선언 | 동일 메모리 주소 | SyRS-I-001 | 알고리듬은 외부에서 선언된 변수 및 공간을 수정 없이 사용하여야 한다. | 1 | O | 100% | Pass |  | 엄태정
| 1 | 디스플레이 파라미터 존재 여부 | 유 | 1. 함수 파라미터로 디스플레이 파라미터를 받는지 확인 | 엄태정 |  | 디스플레이 파라미터 존재 | SyRS-I-002 | 검사 결과를 출력 이미지에 그리기 위한 디스플레이 관련 파라미터를 받을 수 있어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 2 | 선택 가능 파라미터 존재 여부 | 유 | 1. 디스플레이 파라미터에서 그려지는 항목의 그릴지 여부 선택 가능 항목 확인 | 엄태정 |  | 선택 가능 | SyRS-I-003 | 그려지는 항목은 디스플레이 파라미터에서 그릴지 여부를 선택 가능해야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 3 | 색상 관련 파라미터 존재 여부 | 유 | 1. 디스플레이 파라미터의 그려지는 항목에 BLUE, GREEN, RED로 값을 입력할 수 있는지 확인 | 엄태정 |  | 색상 파라미터 존재 | SyRS-I-004 | 그려지는 결과는 BGR의 형태로 색상을 지정할 수 있어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 4 | ROI 의 선 형태 선택 항목 존재 여부 | 유 | 1. 디스플레이 파라미터에서 직선, 점선 파라미터 조절 항목 확인 | 엄태정 |  | 선 조절 파라미터 존재 | SyRS-I-005 | ROI의 선 형태는 직선과 점선 중 선택할 수 있어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 5 | 디스플레이 대상 선택 존재 여부 | 유 | 1. 디스플레이 파라미터에서 이진 영상과 복사된 원본 영상 선택 항목 확인 | 엄태정 |  | 선택 파라미터 존재 | SyRS-I-006 | 그려지는 영상은 이진 영상과 복사된 원본 영상 중 선택할 수 있어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 6 | 가로 세로 샘플링 결과 유무 | 유 | 1. 검사 파라미터에 샘플링 간격을 입력할 수 있는지 확인 | 엄태정 |  | 가로, 세로 샘플링 간격 파라미터 존재 | SyRS-I-007 | 가로, 세로로 각각 검사될 샘플링 간격을 입력할 수 있어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 7 | ROI 지정 항목 존재 여부 | 유 | 1. 4개의 좌표를 이용하여 사각형 ROI를 입력할 수 있는지 확인 | 엄태정 |  | 4개의 좌표를 이용한 ROI 설정 가능 | SyRS-I-008 | 영상 상에서 4개의 ROI 포인트를 사용하여 실러 영역을 지정할 수 있어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 8 | ROI 좌표에 대한 무결성 감지 여부 | 유 | 1. ROI의 순서를 올바른 세트를 포함하여 랜덤한 좌표로 구성 2. 알고리듬에 입력하였을 때 올바른 세트 이외에 에러 코드를 내는지 확인 | 엄태정 |  | 정상 수행 혹은 ErrorCode 6 | SyRS-I-009 | ROI는 좌상, 좌하, 우하, 우상의 순서로 입력되어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass | 1. 사각형 LT와 RT 좌표를 뒤집어 테스트 2. 사각형 LT와 LB 좌표를 뒤집어 테스트 3. 사각형 LT와 RB 좌표를 뒤집어 테스트 | 엄태정
| 9 | 제외 홀 크기 존재 여부 | 유 | 1. 검사 파라미터에서 제외할 홀 크기를 입력받을 수 있는지 확인 | 엄태정 |  |  | SyRS-I-010 | 검사에서 제외할 홀 크기를 입력받을 수 있어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 10 | 영상 회전 검사 선택 항목 존재 여부 | 유 | 1. 검사 파라미터에서 영상을 회전 검사할 지 여부를 선택하는 파라미터가 존재하는지 확인 | 엄태정 |  |  | SyRS-I-011 | 영상을 회전 검사할지 여부를 선택할 수 있어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 11 | 알고리듬 파라미터 존재 여부 | 유 | 1. 알고리듬 검사 파라미터가 함수의 시그니쳐에 존재하는지 확인 | 엄태정 |  |  | SyRS-I-012 | 내부에서 검사를 위해 사용되는 알고리듬 파라미터는 외부에서 알고리듬 입력으로 넣을 수 있어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 12 | 알고리듬 파라미터 입력 에러 검출율 | 100% | 1. 알고리듬 파라미터를 정상 범위 밖으로 입력 2. 검사 함수 수행 시 에러코드를 내는지 확인 | 엄태정 | 가로축 샘플링 주기 0 미만 | ErrorCode 6 | SyRS-I-013 | 입력 파라미터가 정상 허용 범위 내에 있는지 검사하여야 한다. | 1 | O | ErrorCode 6 | Pass |  | 엄태정
| 13 |  |  |  |  | 세로축 샘플링 주기 0 미만 |  |  |  | 1 | O | ErrorCode 6 | Pass |  | 엄태정
| 14 |  |  |  |  | 이진화 파라미터 -1 미만 |  |  |  | 1 | O | ErrorCode 6 | Pass |  | 엄태정
| 15 |  |  |  |  | 이진화 파라미터 255 초과 |  |  |  | 1 | O | ErrorCode 6 | Pass |  | 엄태정
| 16 |  |  |  |  | 실러 최소 크기 -1 미만 |  |  |  | 1 | O | ErrorCode 6 | Pass |  | 엄태정
| 17 |  |  |  |  | 레퍼런스 홀 크기 0 미만 |  |  |  | 1 | O | ErrorCode 6 | Pass |  | 엄태정
| 18 | 영상 문제 확인율 | 100% | 1. 3채널 이미지 데이터 생성 2. 이미지 폭과 높이 정보 미입력 3. 함수 호출 후 에러 코드 리턴 확인 | 엄태정 | 입력 영상 640*480*3 이미지 데이터 선언, width 및 height 0 설정 | ErrorCode 2 | SyRS-I-014 | 영상이 올바르게 입력되었는지 검사하고 영상이 올바르지 않다면 에러 코드와 함께 BPR 검사 알고리듬을 종료해야 한다. | 1 | O | ErrorCode 2 | Pass |  | 엄태정
| 19 |  |  |  | 엄태정 | 출력 이진 영상 640*480*3 이미지 데이터 선언, width 및 height 0 설정 |  |  |  | 1 | O | ErrorCode 2 | Pass |  | 엄태정
| 20 |  |  |  | 엄태정 | 출력 원본 복사 영상 640*480*3 이미지 데이터 선언, width 및 height 0 설정 |  |  |  | 1 | O | ErrorCode 2 | Pass |  | 엄태정
| 21 | 최대값 범위 보정율 | 100% | 1. 최대값을 초과하는 파라미터를 입력 2. 내부에서 값을 설정된 최대값으로 보정하는지 확인 | 엄태정 | RGB값 255 초과 값 입력 | 255 | SyRS-I-015 | 디스플레이 파라미터가 각 할당된 범위를 벗어난다면 범위 내로 들어오도록 보정해야 한다. | 1 | O | 255 | Pass |  | 엄태정
| 22 |  |  |  |  | 라인 두께 3 초과 값 입력 | 3 |  |  | 1 | O | 3 | Pass |  | 엄태정
| 23 | 최소값 범위 보정율 | 100% | 1. 최소값 이하의 파라미터를 입력 2. 내부에서 값을 설정된 최소값으로 보정하는지 확인 | 엄태정 | RGB값 0 미만 값 입력 | 0 |  |  | 1 | O | 0 | Pass |  | 엄태정
| 24 |  |  |  |  | 라인 두께 0 미만 값 입력 | 0 |  |  | 1 | O | 0 | Pass |  | 엄태정
| 25 | ROI 내부 연산 적용 여부 | 유 | 1. ROI를 여러 세트를 구성하여 각각 알고리듬 수행 2. 입력으로 넣은 ROI 내부에서만 연산이 수행되는지 확인 | 엄태정 | 1개의 실러 영상에 대하여 다양한 영역의 ROI 세트 | 내부에서만 수행된 결과 영상 | SyRS-P-001 | 검사 알고리듬은 입력된 ROI 내부에서만 수행되어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 26 | 실러 존재 확인율 | 100% | 1. 실러가 존재하는 영상과 존재하지 않는 영상을 준비 2. 알고리듬 수행 후 올바르게 존재 여부를 식별하는지 확인 | 엄태정 |  | 실러 수량 | SyRS-P-002 | ROI 내에 BPR 실러가 존재하는지 검사하여야 한다. | 1 | O | 100% | Pass |  | 엄태정
| 27 | 실러 픽셀 수 일치율 | 100% | 1. 특정 크기의 실러 영상을 준비 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 수행 중 픽셀을 검사하는 단계에서 특정 크기의 실러 픽셀 수가 계산되는지 확인 | 엄태정 | 임의 생성 실러 영상 | 실러의 픽셀 수 | SyRS-P-003 | BPR 실러의 픽셀 수를 검사하여야 한다. | 1 | O | 110700 | Pass | 640x480 영상에 410x270(110,700 pixel) 임의 실러 영상 생성 후 테스트 | 엄태정
| 28 | 가로 세로 샘플링 수행 여부 | 유 | 1. 특정 크기의 실러 영상을 준비 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 수행 중 각 샘플링 검사가 가로축과 세로축 모두에서 수행되는지 확인 4. 결과에서 가로축과 세로축 모두 수행된 결과가 존재하는지 확인 | 엄태정 |  |  | SyRS-P-004 | 샘플링은 가로와 세로 방향에서 수행되어야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 29 | 샘플링 정보 획득 여부 | 유 | 1. 특정 크기의 실러 영상을 준비 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 수행 중 각 샘플링 검사마다 시작점, 끝점, 중심점, 실러 폭을 계산하는지 확인 | 엄태정 |  |  | SyRS-P-005 | 각 샘플링마다 시작점, 끝점, 중심점, 실러 폭을 검사하여야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 30 | 최대 최소 실러 폭 획득 여부 | 유 | 1. 특정 크기의 실러 영상을 준비 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 샘플링 결과에서 최대, 최소 실러 폭이 검출되는지 확인 | 엄태정 |  |  | SyRS-P-006 | 가로, 세로 각각 전체 샘플링의 최대, 최소 실러 폭을 검사하여야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 31 | 도포 유무 정보 획득 여부 | 유 | 1. 특정 크기의 실러 영상을 준비 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 각 샘플링 결과에 도포 유무 정보가 존재하는지 확인 | 엄태정 |  |  | SyRS-P-007 | 각 샘플링마다 도포 유무를 검사하여야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 32 | 홀 검사 여부 | 유 | 1. 홀이 다양하게 존재하는 실러 영상을 준비 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 홀 정보가 올바르게 나오는지 확인 | 엄태정 |  |  | SyRS-P-008 | BPR 실러 내에 빈 홀이 존재하는지 검사하여야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 33 | 특정 크기 이하 홀 제거율 | 100% | 1. 홀이 다양하게 존재하는 실러 영상을 준비 2. 제거될 홀 크기를 다양하게 변화시키면서 올바르게 홀이 제거되는지 확인 | 엄태정 |  |  | SyRS-P-009 | 입력받은 파라미터로 특정 크기 이하의 홀은 제거되어야 하며 남은 홀을 검사하여야 한다. | 1 | O | 100% | Pass |  | 엄태정
| 34 | 홀 제거 후 남은 홀 검출율 | 100% | 1. 홀이 다양하게 존재하는 실러 영상을 준비 2. 제거될 홀 크기를 다양하게 변화시키면서 특정 크기 이상의 홀을 남김 3. 제거되고 남은 홀이 정상적으로 검출되어 나오는지 확인 | 엄태정 |  |  |  |  | 1 | O | 100% | Pass |  | 엄태정
| 35 | 이진화 영상 출력 여부 | 유 | 1. 검사 알고리듬을 수행 2. 출력 결과에 입력 영상의 이진화 영상이 출력되는지 확인 | 엄태정 |  | 원본 영상의 이진화 영상 | SyRS-O-001 | BPR 실러의 이진화 영상을 출력해야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 36 | 복사된 원본 영상 출력 여부 | 유 | 1. 검사 알고리듬을 수행 2. 출력 결과에 복사된 원본 영상이 출력되는지 확인 | 엄태정 |  | 복사된 원본 영상 | SyRS-O-002 | BPR 실러의 복사된 원본 영상을 출력해야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 37 | 실러 존재유무 출력 여부 | 유 | 1. 실러가 존재하는 영상으로 검사 알고리듬을 수행 2. 출력 결과에 실러 존재 유무가 출력되는지 확인 | 엄태정 | 실러가 존재하는 영상 | 실러 존재 유/무 | SyRS-O-003 | BPR 실러의 존재 유무를 출력해야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
640x480 | 38 | 실러 픽셀 수 일치율 | 100% | 1. 특정 크기의 실러 영상을 생성 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 출력 결과에 실러의 픽셀 수가 미리 설정한 값과 동일한 값이 출력되는지 확인 | 엄태정 | 특정 크기의 실러 영상 | 특정 크기의 실러와 같은 픽셀 수 | SyRS-O-004 | 실러를 이루는 픽셀의 수를 출력해야 한다. | 1 | O | 110700 | Pass | 640x480 영상에 410x270(110,700 pixel) 임의 실러 영상 생성 후 테스트 | 엄태정
| 39 | 가로 세로 샘플링 데이터 출력 여부 | 유 | 1. 특정 크기의 실러 영상을 생성 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 출력 결과에 가로, 세로 방향의 샘플링 폭 및 숫자가 입력된 샘플링 간격과 동일한지 확인 | 엄태정 | 특정 크기의 실러 영상 | 가로, 세로방향으로 샘플링된 숫자 | SyRS-O-005 | 가로, 세로 방향으로 샘플링된 숫자를 출력해야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 40 | 실러 샘플링 정보 출력 여부 | 유 | 1. 특정 크기의 실러 영상을 생성 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 출력 결과의 각 샘플링 정보에서 최대, 최소, 평균 폭이 0이 아닌지 확인 | 엄태정 | 특정 크기의 실러 영상 | 각 샘플링에서의 최대, 최소, 평균 실러 폭 | SyRS-O-006 | 각 샘플링된 방향의 최대, 최소, 평균 실러 폭을 출력해야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 41 | 샘플링에서 실러 존재유무와 실러 폭 출력 여부 | 유 | 1. 특정 크기의 실러 영상을 생성 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 출력 결과의 각 샘플링 정보에서 실러 존재 유무와 실러 폭이 입력되어 있는지 확인 | 엄태정 | 특정 크기의 실러 영상 | 특정 실러 영상의 샘플링 간격당 실러 존재유무와 실러 폭 | SyRS-O-007 | 가로, 세로 각각의 샘플링에서 실러 존재 유무와 실러 폭을 출력해야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 42 | 홀의 개수와 좌표 출력 여부 | 유 | 1. 특정 개수의 홀을 가지는 여러 실러 영상을 생성 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 입력 영상과 출력 결과의 홀 개수와 좌표가 맞는지 확인 | 엄태정 | 특정 개수의 홀을 가지는 여러 실러 영상 | 입력 영상과 일치하는 홀 개수와 좌표 | SyRS-O-008 | 홀의 개수와 좌표를 출력해야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 43 | 실러 외곽선 정보 출력 여부 | 유 | 1. 특정 크기의 실러 영상을 생성 2. 위 영상으로 검사 알고리듬을 수행 3. 출력 결과의 외곽선 픽셀 개수와 좌표들이 0개가 아닌지 확인 | 엄태정 | 특정 크기의 실러 영상 | 입력 영상과 일치하는 외곽선 픽셀 수와 좌표 | SyRS-O-009 | 실러를 이루는 외곽선 픽셀의 개수와 좌표를 출력해야 한다. | 1 | O | 유 | Pass |  | 엄태정
| 44 | 알고리듬 수행속도 | ★ms 이내 | 1. 검사를 실제 수행하는 PC에서 알고리듬 수행환경 구축 2. 알고리듬 호출 전, 처리 완료 후 시간을 각각 측정 3. 알고리듬을 1000회 수행하여 수행 시간을 누적 4. 전체 수행 시간을 수행 횟수로 나누어 수행 속도 계산 | 엄태정 |  | ★ms 이내 | SyRS-S-001 | 알고리듬 수행 속도는 검사 프로그램이 동작하는 PC 기준 100 ms 이내여야 한다. | 1 | O | ★ms | Pass |  | 엄태정
| 45 | 메모리 누수율 | 0% | 1. 함수를 반복 수행하여 사용 메모리가 증가하는지 확인 | 엄태정 |  | 메모리 누수 없음 | SyRS-S-002 | 메모리 누수가 없어야 한다. | 1 | O | 0% | Pass |  | 엄태정
[작성가이드]
1) NO. - 번호 기입
2) 정량적 평가항목 - 정량적 평가항목 기입
3) 실적 및 목표치 - 정량적 평가항목에 대한 목표치 정량화하여 기입
4) 시험 절차(또는 측정 방법) - 진행해야하는 시험 순서대로 어떤 방법으로 어떻게 측정할 것인지 구체적으로 기입
5) 담당자 - 시험 담당자 지정
6) 입력값 / 사전 상태 - 시험 CASE의 Input 값들을 정의하고 이를 통해 시험 Data를 생성하기 위해 사전에 준비 되어야 하는 상태 기입
7) 예상 출력값 - TEST CASE의 실행 후 결과 판정을 위한 예상 출력값 기입
8) SyRS ID - 시스템 요구사양서 ID 기입 (SyRS ID 하나당 시험 CASE 하나 이상 정의)
9) 요구사양 - SyRS 요구사양 기입
10) 시험 Pass율 - 시험 수행여부와 시험 Pass/Fail 결과를 통해 Pass율 자동 산출
11) Ver. - 시험 Version 표시
12) 시험 수행여부 - 시험 수행여부 표시(O or N/A)
13) 시험 결과 (출력값) - 시험 수행 결과 그 현상 기입
14) 시험 결과 (Pass/Fail/NA) - 시험 수행 결과 값 표시
15) 시험 결과 (비고) - TEST CASE와 관련된 해당 시험 규격, 부연 설명 등 기입
16) 시험 결과 (점검자) - 시험 수행자명 기입
Note on N5: Ajin: Test 수행여부 및 Test Result 입력 시 자동산출
Note on U5: Ajin: Test 수행여부 및 Test Result 입력 시 자동산출