## Slide 1: 1. Context Diagram –과제 Base
시멘틱 레이블링 툴
C# Win Form
이미지 관리기능
(C#)
이미지 저장
(그림판으로 수정 후)
Color Image 저장
이미지 로딩
썸네일 불러오기(클릭 이벤트)
썸네일 표시
그림판 템플릿
(C#)
기능별 단축키
부가 기능
지우개
Undo/Redo
확대/축소
펜
기능별
단축키
Image Segmentation 네트워크
(Python)
모델구동 전
파라미터 설정
(어떤 모델인지, 영상의 확장자는 어떤것인지)
모델구동 후
Grey Scale 이미지 전달

## Slide 2: 1. Context Diagram – 3차년도 기관별 업무(기술개발)
아진산업
3D프로파일 기반 검사 알고리듬 고도화
2 / 3
제품 안착 지그 수정
3D카메라 브라켓 재제작
3D교정 알고리듬 고도화
현장 적용
W
전원제어보드+조명제어보드 통합
케이스 소형화
통합 케이스 전자파 인증
안정화 테스트
현장설치 – 케이블 작업
G
2D기반 비드 인식 알고리듬 안정화
2D기반 비드 측정 알고리듬 고도화
2D/3D 위치매칭 알고리듬 안정화
조명 HW 안정화
아이티
3D기반 형사검사 알고리듬 고도화
3D기반 불량검사 알고리듬 고도화
2D/3D위치매칭 알고리듬 고도화
제어SW 안정화
모니터링SW 안정화
KIM
구동부 제어 SW 안정화
구동부 SW 튜닝
복합센싱모듈 기구 안정화 설계, 제작

## Slide 3: 2. 대 마일스톤 수립 – 3차년도
연동테스트
시험성적서
21
5
단위테스트
26
31
20
3D모듈 설계
10
3D모듈 제작
15
프로파일 기반 검사 AG 2차 개선
10
3D 캘리브레이션
AG 개선
25
프로파일 기반 검사 AG 1차 개선
29
현장적용 제품
안착지그 설계
10
현장적용 제품
안착지그 제작
15
위치매칭 SW
개선
25
3D기반 형상 검사 AG 1차 개선
20
3D기반
불량 검사 AG 개선
2D/3D 1차 lib 수신
GUI수정 및
SW 통합
현재
센서부 제어보드
HW 설계
29
25
센서부 제어보드
HW 제작, SW 제작
17
센서부 제어보드
자체 성능시험
22
센서부 제어보드
디버깅
24
GigE 성능시험
복합센싱모듈단독 테스트
20
17
HW
통합
제어보드 1차 Proto 수정
29
복합센싱모듈
로봇팔 장착 후테스트
10
제어보드 2차 Proto 제작
2D/3D 장착 후
통합 테스트
30
4
3D 기반 형상/
불량검사 AG개선
20
예외처리
구현
10
2D기반 비드인식/용접부 불량검사 AG
15
17
AG 보완 및 현장 PC Client에 적용
2D 기반 언더컷/기공 후보영역 검출 AG
20
25
2D 기반 언더컷/기공 후보영역 검출 단위테스트
2D기반 비드인식/용접부 불량 검사 단위테스트
29
13
2D 영상 기반 비드 정보 검출 및 3D 위치 매칭 알고리즘 개발
3 / 3